## KANBAN
|  |  |  | POR HACER |  | ^ |  |  |  |  | EN PROGRESO |  | ^ |  |  |  |  | EN ESPERA |  | ^ |  |  |  |  | COMPLETADO |  | ^ |  |  |  |  | ARCHIVADO |  | ^
0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1 | 16 | 3 | TI | Tarea 16: | Analizar datos |  | 1 | 17 | 3 | TI | Tarea 17: | Pruebas Unitarias |  | 1 | 15 | 3 | TN | Tarea 15: | Editar registro de trabajadores |  | 1 | 25 | 3 | TU | Tarea 25: | Spring de Login |  | 1 | 26 | 3 | TU | Tarea 26: | Ultima revision del Proyecto fin de Curso
1 | 16 | 4 | DI | Descripción: | Poder generar informes, dashboards, para analizar los datos de la empresa en términos de pagos de los trabajadores |  | 1 | 17 | 4 | DI | Descripción: | Realizar pruebas unitarias del ingreso de los datos, de los cálculos de los descuentos, y del cálculo del sueldo neto |  | 1 | 15 | 4 | DN | Descripción: | Poder editar, actualizar o eliminar el registro de trabajadores |  | 1 | 25 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Hacer que el acceso al sistema solo sea para usuarios permitidos |  | 1 | 26 | 4 | DU | Descripción: | Hacer la última revision para poder presentar el proyecto
1 | 16 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 1 | 17 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 1 | 15 | 5 | IN | Inicio: | 2023-10-02 |  | 1 | 25 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 1 | 26 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02
1 | 16 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 1 | 17 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 1 | 15 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-12 |  | 1 | 25 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 1 | 26 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18
1 | 16 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 1 | 17 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 1 | 15 | 7 | FN | Final: | 2023-12-06 |  | 1 | 25 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 1 | 26 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06
1 | 16 | 8 | AI | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 1 | 17 | 8 | AI | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 1 | 15 | 8 | AN | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 1 | 25 | 8 | AU | Asignado: | Pomayay Hinojoza Jean Piere |  | 1 | 26 | 8 | AU | Asignado: | Pomayay Hinojoza Jean Piere
1 | 16 | 9 | 0 |  |  |  | 1 | 17 | 9 | 0 |  |  |  | 1 | 15 | 9 | 0 |  |  |  | 1 | 25 | 9 | 0 |  |  |  | 1 | 26 | 9 | 0
2 | 2 | 3 | TU | Tarea 2: | Login |  | 2 | 11 | 3 | TI | Tarea 11: | Calcular descuento por tardanzas |  | 2 | 14 | 3 | TN | Tarea 14: | Imprimir boleta de pago |  | 2 | 24 | 3 | TU | Tarea 24: | Spring de Calcular descuento por tardanzas |  | 2 | 12 | 3 | TN | Tarea 12: | Revision del avance
2 | 2 | 4 | DU | Descripción: | Hacer que el acceso al sistema solo sea para usuarios permitidos |  | 2 | 11 | 4 | DI | Descripción: | Calcular el descuento correspondiente a las tardanzas del trabajador |  | 2 | 14 | 4 | DN | Descripción: | Poder generar una boleta de pago con el nombre del trabajador |  | 2 | 24 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Calcular el descuento correspondiente a las tardanzas del trabajador |  | 2 | 12 | 4 | DN | Descripción: | Revisar el avance del equipo de trabajo
2 | 2 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 2 | 11 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 2 | 14 | 5 | IN | Inicio: | 2023-10-02 |  | 2 | 24 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 2 | 12 | 5 | IN | Inicio: | 2023-10-02
2 | 2 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-12 |  | 2 | 11 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 2 | 14 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-12 |  | 2 | 24 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 2 | 12 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-12
2 | 2 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 2 | 11 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 2 | 14 | 7 | FN | Final: | 2023-12-06 |  | 2 | 24 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 2 | 12 | 7 | FN | Final: | 2023-12-06
2 | 2 | 8 | AU | Asignado: | Pomayay Hinojoza Jean Piere |  | 2 | 11 | 8 | AI | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 2 | 14 | 8 | AN | Asignado: | Astucuri Curas Kennedy Yorly |  | 2 | 24 | 8 | AU | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 2 | 12 | 8 | AN | Asignado: | Astucuri Curas Kennedy Yorly
2 | 2 | 9 | 0 |  |  |  | 2 | 11 | 9 | 0 |  |  |  | 2 | 14 | 9 | 0 |  |  |  | 2 | 24 | 9 | 0 |  |  |  | 2 | 12 | 9 | 0
3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 3 | TI | Tarea 10: | Calcular descuento por faltas |  | 3 | 13 | 3 | TI | Tarea 13: | Validar datos |  | 3 | 23 | 3 | TU | Tarea 23: | Spring de Calcular descuento por faltas |  | 3 | 1 | 3 | TI | Tarea 1: | Coordinacion de las asignaciones
4 |  | 4 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 4 | DI | Descripción: | Calcular el descuento correspondiente a las faltas del trabajador |  | 3 | 13 | 4 | DI | Descripción: | Poder verificar que los datos ingresados por el usuario sean válidos y no contengan errores |  | 3 | 23 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Calcular el descuento correspondiente a las faltas del trabajador |  | 3 | 1 | 4 | DI | Descripción: | Coordinar con el equipo de trabajo y establecer fechas de entrega
5 |  | 5 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 3 | 13 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 3 | 23 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 3 | 1 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02
6 |  | 6 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 3 | 13 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 3 | 23 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 3 | 1 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12
7 |  | 7 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 3 | 13 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 3 | 23 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 3 | 1 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06
8 |  | 8 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 8 | AI | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 3 | 13 | 8 | AI | Asignado: | Lizaraso Taipe David |  | 3 | 23 | 8 | AU | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 3 | 1 | 8 | AI | Asignado: | Pomayay Hinojoza Jean Piere
9 |  | 9 | 0 |  |  |  | 3 | 10 | 9 | 0 |  |  |  | 3 | 13 | 9 | 0 |  |  |  | 3 | 23 | 9 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 9 | 0
10 |  | 10 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 3 | TI | Tarea 7: | Pago por horas extras |  | 4 | 9 | 3 | TN | Tarea 9: | Editar Bonificación suplementaria |  | 4 | 22 | 3 | TU | Tarea 22: | Spring de Pago por horas extras |  | 4 |  | 3 | 0
11 |  | 11 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 4 | DI | Descripción: | Calcular el pago correspondiente a las horas extras trabajadas por el empleado |  | 4 | 9 | 4 | DN | Descripción: | Poder editar la bonificación suplementaria a pagar al trabajador |  | 4 | 22 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Calcular el pago correspondiente a las horas extras trabajadas por el empleado |  | 5 |  | 4 | 0
12 |  | 12 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 4 | 9 | 5 | IN | Inicio: | 2023-10-02 |  | 4 | 22 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 6 |  | 5 | 0
13 |  | 13 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 4 | 9 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-12 |  | 4 | 22 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 7 |  | 6 | 0
14 |  | 14 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 4 | 9 | 7 | FN | Final: | 2023-12-06 |  | 4 | 22 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 8 |  | 7 | 0
15 |  | 15 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 8 | AI | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 4 | 9 | 8 | AN | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 4 | 22 | 8 | AU | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 9 |  | 8 | 0
16 |  | 16 | 0 |  |  |  | 4 | 7 | 9 | 0 |  |  |  | 4 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 4 | 22 | 9 | 0 |  |  |  | 10 |  | 9 | 0
17 |  | 17 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 3 | TI | Tarea 6: | Calcular sueldo neto |  | 5 | 8 | 3 | TN | Tarea 8: | Editar Bonificación por movilidad |  | 5 | 21 | 3 | TU | Tarea 21: | Spring de Calcular sueldo neto |  | 11 |  | 10 | 0
18 |  | 18 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 4 | DI | Descripción: | Calcular el sueldo neto a pagar al trabajador, para tener un registro preciso, correcto y detallado |  | 5 | 8 | 4 | DN | Descripción: | Poder editar la bonificación fija por movilidad a pagar al trabajador |  | 5 | 21 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Calcular el sueldo neto a pagar al trabajador, para tener un registro preciso, correcto y detallado |  | 12 |  | 11 | 0
19 |  | 19 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 5 | 8 | 5 | IN | Inicio: | 2023-10-02 |  | 5 | 21 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 13 |  | 12 | 0
20 |  | 20 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 5 | 8 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-12 |  | 5 | 21 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 14 |  | 13 | 0
21 |  | 21 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 5 | 8 | 7 | FN | Final: | 2023-12-06 |  | 5 | 21 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 15 |  | 14 | 0
22 |  | 22 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 8 | AI | Asignado: | Yaringaño Romero sebastian |  | 5 | 8 | 8 | AN | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 5 | 21 | 8 | AU | Asignado: | Yaringaño Romero sebastian |  | 16 |  | 15 | 0
23 |  | 23 | 0 |  |  |  | 5 | 6 | 9 | 0 |  |  |  | 5 | 8 | 9 | 0 |  |  |  | 5 | 21 | 9 | 0 |  |  |  | 17 |  | 16 | 0
24 |  | 24 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 3 | TI | Tarea 5: | Calcular descuentos |  | 6 |  | 3 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 3 | TU | Tarea 20: | Spring de Imprimir Boleta de Pago |  | 18 |  | 17 | 0
25 |  | 25 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 4 | DI | Descripción: | Calcular los descuentos de cada trabajador, que incluyen las faltas y las tardanzas |  | 7 |  | 4 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Poder generar una boleta de pago con el nombre del trabajador |  | 19 |  | 18 | 0
26 |  | 26 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 8 |  | 5 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 20 |  | 19 | 0
27 |  | 27 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 9 |  | 6 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 21 |  | 20 | 0
28 |  | 28 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 10 |  | 7 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 22 |  | 21 | 0
29 |  | 29 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 8 | AI | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 11 |  | 8 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 8 | AU | Asignado: | Astucuri Curas Kennedy Yorly |  | 23 |  | 22 | 0
30 |  | 30 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | 9 | 0 |  |  |  | 12 |  | 9 | 0 |  |  |  | 6 | 20 | 9 | 0 |  |  |  | 24 |  | 23 | 0
31 |  | 31 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 3 | TI | Tarea 4: | Calcular bonificaciones |  | 13 |  | 10 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 3 | TU | Tarea 19: | Spring de Calcular bonificacion es |  | 25 |  | 24 | 0
32 |  | 32 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 4 | DI | Descripción: | Calcular las bonificaciones que corresponden al trabajador, que incluyen las horas extras |  | 14 |  | 11 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Calcular las bonificaciones que corresponden al trabajador, que incluyen las horas extras |  | 26 |  | 25 | 0
33 |  | 33 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 15 |  | 12 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 27 |  | 26 | 0
34 |  | 34 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 16 |  | 13 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 28 |  | 27 | 0
35 |  | 35 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 17 |  | 14 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 29 |  | 28 | 0
36 |  | 36 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 8 | AI | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 18 |  | 15 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 8 | AU | Asignado: | Condori Ramón Luis Angel |  | 30 |  | 29 | 0
37 |  | 37 | 0 |  |  |  | 7 | 4 | 9 | 0 |  |  |  | 19 |  | 16 | 0 |  |  |  | 7 | 19 | 9 | 0 |  |  |  | 31 |  | 30 | 0
38 |  | 38 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 3 | TI | Tarea 3: | Ingresar datos del trabajador |  | 20 |  | 17 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 3 | TU | Tarea 18: | Spring de Ingresar datos de trabajador |  | 32 |  | 31 | 0
39 |  | 39 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 4 | DI | Descripción: | Poder ingresar el nombre del trabajador, su sueldo básico, días de faltas, etc |  | 21 |  | 18 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 4 | DU | Descripción: | Hacer el spring para Poder ingresar el nombre del trabajador, su sueldo básico, días de faltas, etc |  | 33 |  | 32 | 0
40 |  | 40 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 5 | II | Inicio: | 2023-10-02 |  | 22 |  | 19 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 5 | IU | Inicio: | 2023-10-02 |  | 34 |  | 33 | 0
41 |  | 41 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 6 | PI | Previsto: | 2023-10-12 |  | 23 |  | 20 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 6 | PU | Previsto: | 2023-10-18 |  | 35 |  | 34 | 0
42 |  | 42 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 7 | FI | Final: | 2023-12-06 |  | 24 |  | 21 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 7 | FU | Final: | 2023-12-06 |  | 36 |  | 35 | 0
43 |  | 43 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 8 | AI | Asignado: | Yaringaño Romero sebastian |  | 25 |  | 22 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 8 | AU | Asignado: | Yaringaño Romero sebastian |  | 37 |  | 36 | 0
44 |  | 44 | 0 |  |  |  | 8 | 3 | 9 | 0 |  |  |  | 26 |  | 23 | 0 |  |  |  | 8 | 18 | 9 | 0 |  |  |  | 38 |  | 37 | 0
45 |  | 45 | 0 |  |  |  | 9 |  | 3 | 0 |  |  |  | 27 |  | 24 | 0 |  |  |  | 9 |  | 3 | 0 |  |  |  | 39 |  | 38 | 0
46 |  | 46 | 0 |  |  |  | 10 |  | 4 | 0 |  |  |  | 28 |  | 25 | 0 |  |  |  | 10 |  | 4 | 0 |  |  |  | 40 |  | 39 | 0
47 |  | 47 | 0 |  |  |  | 11 |  | 5 | 0 |  |  |  | 29 |  | 26 | 0 |  |  |  | 11 |  | 5 | 0 |  |  |  | 41 |  | 40 | 0
48 |  | 48 | 0 |  |  |  | 12 |  | 6 | 0 |  |  |  | 30 |  | 27 | 0 |  |  |  | 12 |  | 6 | 0 |  |  |  | 42 |  | 41 | 0
49 |  | 49 | 0 |  |  |  | 13 |  | 7 | 0 |  |  |  | 31 |  | 28 | 0 |  |  |  | 13 |  | 7 | 0 |  |  |  | 43 |  | 42 | 0
50 |  | 50 | 0 |  |  |  | 14 |  | 8 | 0 |  |  |  | 32 |  | 29 | 0 |  |  |  | 14 |  | 8 | 0 |  |  |  | 44 |  | 43 | 0
51 |  | 51 | 0 |  |  |  | 15 |  | 9 | 0 |  |  |  | 33 |  | 30 | 0 |  |  |  | 15 |  | 9 | 0 |  |  |  | 45 |  | 44 | 0
52 |  | 52 | 0 |  |  |  | 16 |  | 10 | 0 |  |  |  | 34 |  | 31 | 0 |  |  |  | 16 |  | 10 | 0 |  |  |  | 46 |  | 45 | 0
53 |  | 53 | 0 |  |  |  | 17 |  | 11 | 0 |  |  |  | 35 |  | 32 | 0 |  |  |  | 17 |  | 11 | 0 |  |  |  | 47 |  | 46 | 0
54 |  | 54 | 0 |  |  |  | 18 |  | 12 | 0 |  |  |  | 36 |  | 33 | 0 |  |  |  | 18 |  | 12 | 0 |  |  |  | 48 |  | 47 | 0
55 |  | 55 | 0 |  |  |  | 19 |  | 13 | 0 |  |  |  | 37 |  | 34 | 0 |  |  |  | 19 |  | 13 | 0 |  |  |  | 49 |  | 48 | 0
56 |  | 56 | 0 |  |  |  | 20 |  | 14 | 0 |  |  |  | 38 |  | 35 | 0 |  |  |  | 20 |  | 14 | 0 |  |  |  | 50 |  | 49 | 0
57 |  | 57 | 0 |  |  |  | 21 |  | 15 | 0 |  |  |  | 39 |  | 36 | 0 |  |  |  | 21 |  | 15 | 0 |  |  |  | 51 |  | 50 | 0
58 |  | 58 | 0 |  |  |  | 22 |  | 16 | 0 |  |  |  | 40 |  | 37 | 0 |  |  |  | 22 |  | 16 | 0 |  |  |  | 52 |  | 51 | 0
59 |  | 59 | 0 |  |  |  | 23 |  | 17 | 0 |  |  |  | 41 |  | 38 | 0 |  |  |  | 23 |  | 17 | 0 |  |  |  | 53 |  | 52 | 0
60 |  | 60 | 0 |  |  |  | 24 |  | 18 | 0 |  |  |  | 42 |  | 39 | 0 |  |  |  | 24 |  | 18 | 0 |  |  |  | 54 |  | 53 | 0
61 |  | 61 | 0 |  |  |  | 25 |  | 19 | 0 |  |  |  | 43 |  | 40 | 0 |  |  |  | 25 |  | 19 | 0 |  |  |  | 55 |  | 54 | 0
62 |  | 62 | 0 |  |  |  | 26 |  | 20 | 0 |  |  |  | 44 |  | 41 | 0 |  |  |  | 26 |  | 20 | 0 |  |  |  | 56 |  | 55 | 0
63 |  | 63 | 0 |  |  |  | 27 |  | 21 | 0 |  |  |  | 45 |  | 42 | 0 |  |  |  | 27 |  | 21 | 0 |  |  |  | 57 |  | 56 | 0
64 |  | 64 | 0 |  |  |  | 28 |  | 22 | 0 |  |  |  | 46 |  | 43 | 0 |  |  |  | 28 |  | 22 | 0 |  |  |  | 58 |  | 57 | 0
65 |  | 65 | 0 |  |  |  | 29 |  | 23 | 0 |  |  |  | 47 |  | 44 | 0 |  |  |  | 29 |  | 23 | 0 |  |  |  | 59 |  | 58 | 0
66 |  | 66 | 0 |  |  |  | 30 |  | 24 | 0 |  |  |  | 48 |  | 45 | 0 |  |  |  | 30 |  | 24 | 0 |  |  |  | 60 |  | 59 | 0
67 |  | 67 | 0 |  |  |  | 31 |  | 25 | 0 |  |  |  | 49 |  | 46 | 0 |  |  |  | 31 |  | 25 | 0 |  |  |  | 61 |  | 60 | 0
68 |  | 68 | 0 |  |  |  | 32 |  | 26 | 0 |  |  |  | 50 |  | 47 | 0 |  |  |  | 32 |  | 26 | 0 |  |  |  | 62 |  | 61 | 0
69 |  | 69 | 0 |  |  |  | 33 |  | 27 | 0 |  |  |  | 51 |  | 48 | 0 |  |  |  | 33 |  | 27 | 0 |  |  |  | 63 |  | 62 | 0
70 |  | 70 | 0 |  |  |  | 34 |  | 28 | 0 |  |  |  | 52 |  | 49 | 0 |  |  |  | 34 |  | 28 | 0 |  |  |  | 64 |  | 63 | 0
71 |  | 71 | 0 |  |  |  | 35 |  | 29 | 0 |  |  |  | 53 |  | 50 | 0 |  |  |  | 35 |  | 29 | 0 |  |  |  | 65 |  | 64 | 0
72 |  | 72 | 0 |  |  |  | 36 |  | 30 | 0 |  |  |  | 54 |  | 51 | 0 |  |  |  | 36 |  | 30 | 0 |  |  |  | 66 |  | 65 | 0
73 |  | 73 | 0 |  |  |  | 37 |  | 31 | 0 |  |  |  | 55 |  | 52 | 0 |  |  |  | 37 |  | 31 | 0 |  |  |  | 67 |  | 66 | 0
74 |  | 74 | 0 |  |  |  | 38 |  | 32 | 0 |  |  |  | 56 |  | 53 | 0 |  |  |  | 38 |  | 32 | 0 |  |  |  | 68 |  | 67 | 0
75 |  | 75 | 0 |  |  |  | 39 |  | 33 | 0 |  |  |  | 57 |  | 54 | 0 |  |  |  | 39 |  | 33 | 0 |  |  |  | 69 |  | 68 | 0
76 |  | 76 | 0 |  |  |  | 40 |  | 34 | 0 |  |  |  | 58 |  | 55 | 0 |  |  |  | 40 |  | 34 | 0 |  |  |  | 70 |  | 69 | 0
77 |  | 77 | 0 |  |  |  | 41 |  | 35 | 0 |  |  |  | 59 |  | 56 | 0 |  |  |  | 41 |  | 35 | 0 |  |  |  | 71 |  | 70 | 0
78 |  | 78 | 0 |  |  |  | 42 |  | 36 | 0 |  |  |  | 60 |  | 57 | 0 |  |  |  | 42 |  | 36 | 0 |  |  |  | 72 |  | 71 | 0
79 |  | 79 | 0 |  |  |  | 43 |  | 37 | 0 |  |  |  | 61 |  | 58 | 0 |  |  |  | 43 |  | 37 | 0 |  |  |  | 73 |  | 72 | 0
80 |  | 80 | 0 |  |  |  | 44 |  | 38 | 0 |  |  |  | 62 |  | 59 | 0 |  |  |  | 44 |  | 38 | 0 |  |  |  | 74 |  | 73 | 0
81 |  | 81 | 0 |  |  |  | 45 |  | 39 | 0 |  |  |  | 63 |  | 60 | 0 |  |  |  | 45 |  | 39 | 0 |  |  |  | 75 |  | 74 | 0
82 |  | 82 | 0 |  |  |  | 46 |  | 40 | 0 |  |  |  | 64 |  | 61 | 0 |  |  |  | 46 |  | 40 | 0 |  |  |  | 76 |  | 75 | 0
83 |  | 83 | 0 |  |  |  | 47 |  | 41 | 0 |  |  |  | 65 |  | 62 | 0 |  |  |  | 47 |  | 41 | 0 |  |  |  | 77 |  | 76 | 0
84 |  | 84 | 0 |  |  |  | 48 |  | 42 | 0 |  |  |  | 66 |  | 63 | 0 |  |  |  | 48 |  | 42 | 0 |  |  |  | 78 |  | 77 | 0
85 |  | 85 | 0 |  |  |  | 49 |  | 43 | 0 |  |  |  | 67 |  | 64 | 0 |  |  |  | 49 |  | 43 | 0 |  |  |  | 79 |  | 78 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Datos
Estado | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Asignado | KANBAN | Tareas | POR HACER | EN PROGRESO | EN ESPERA | COMPLETADO | ARCHIVADO | Celda | Kanban
ARCHIVADO | IMPORTANTE | Coordinacion de las asignaciones | Coordinar con el equipo de trabajo y establecer fechas de entrega | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Pomayay Hinojoza Jean Piere | Tarea 1 | Tarea 1 |  |  |  |  | AM-17 | AM-17 | AM17:AM22
POR HACER | URGENTE | Login | Hacer que el acceso al sistema solo sea para usuarios permitidos | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Pomayay Hinojoza Jean Piere | Tarea 2 | Tarea 2 | G-10 |  |  |  |  | G-10 | G10:G15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Ingresar datos del trabajador | Poder ingresar el nombre del trabajador, su sueldo básico, días de faltas, etc | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Yaringaño Romero sebastian | Tarea 3 | Tarea 3 |  | O-52 |  |  |  | O-52 | O52:O57
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Calcular bonificaciones | Calcular las bonificaciones que corresponden al trabajador, que incluyen las horas extras | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 4 | Tarea 4 |  | O-45 |  |  |  | O-45 | O45:O50
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Calcular descuentos | Calcular los descuentos de cada trabajador, que incluyen las faltas y las tardanzas | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 5 | Tarea 5 |  | O-38 |  |  |  | O-38 | O38:O43
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Calcular sueldo neto | Calcular el sueldo neto a pagar al trabajador, para tener un registro preciso, correcto y detallado | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Yaringaño Romero sebastian | Tarea 6 | Tarea 6 |  | O-31 |  |  |  | O-31 | O31:O36
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Pago por horas extras | Calcular el pago correspondiente a las horas extras trabajadas por el empleado | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 7 | Tarea 7 |  | O-24 |  |  |  | O-24 | O24:O29
EN ESPERA | NORMAL | Editar Bonificación por movilidad | Poder editar la bonificación fija por movilidad a pagar al trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 8 | Tarea 8 |  |  | W-31 |  |  | W-31 | W31:W36
EN ESPERA | NORMAL | Editar Bonificación suplementaria | Poder editar la bonificación suplementaria a pagar al trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 9 | Tarea 9 |  |  | W-24 |  |  | W-24 | W24:W29
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Calcular descuento por faltas | Calcular el descuento correspondiente a las faltas del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 10 | Tarea 10 |  | O-17 |  |  |  | O-17 | O17:O22
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Calcular descuento por tardanzas | Calcular el descuento correspondiente a las tardanzas del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 11 | Tarea 11 |  | O-10 |  |  |  | O-10 | O10:O15
ARCHIVADO | NORMAL | Revision del avance | Revisar el avance del equipo de trabajo | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Astucuri Curas Kennedy Yorly | Tarea 12 | Tarea 12 |  |  |  |  | AM-10 | AM-10 | AM10:AM15
EN ESPERA | IMPORTANTE | Validar datos | Poder verificar que los datos ingresados por el usuario sean válidos y no contengan errores | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 13 | Tarea 13 |  |  | W-17 |  |  | W-17 | W17:W22
EN ESPERA | NORMAL | Imprimir boleta de pago | Poder generar una boleta de pago con el nombre del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Astucuri Curas Kennedy Yorly | Tarea 14 | Tarea 14 |  |  | W-10 |  |  | W-10 | W10:W15
EN ESPERA | NORMAL | Editar registro de trabajadores | Poder editar, actualizar o eliminar el registro de trabajadores | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 15 | Tarea 15 |  |  | W-3 |  |  | W-3 | W3:W8
POR HACER | IMPORTANTE | Analizar datos | Poder generar informes, dashboards, para analizar los datos de la empresa en términos de pagos de los trabajadores | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 16 | Tarea 16 | G-3 |  |  |  |  | G-3 | G3:G8
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Pruebas Unitarias | Realizar pruebas unitarias del ingreso de los datos, de los cálculos de los descuentos, y del cálculo del sueldo neto | 2023-10-02 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 17 | Tarea 17 |  | O-3 |  |  |  | O-3 | O3:O8
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Ingresar datos de trabajador | Hacer el spring para Poder ingresar el nombre del trabajador, su sueldo básico, días de faltas, etc | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Yaringaño Romero sebastian | Tarea 18 | Tarea 18 |  |  |  | AE-52 |  | AE-52 | AE52:AE57
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Calcular bonificacion es | Hacer el spring para Calcular las bonificaciones que corresponden al trabajador, que incluyen las horas extras | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 19 | Tarea 19 |  |  |  | AE-45 |  | AE-45 | AE45:AE50
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Imprimir Boleta de Pago | Hacer el spring para Poder generar una boleta de pago con el nombre del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Astucuri Curas Kennedy Yorly | Tarea 20 | Tarea 20 |  |  |  | AE-38 |  | AE-38 | AE38:AE43
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Calcular sueldo neto | Hacer el spring para Calcular el sueldo neto a pagar al trabajador, para tener un registro preciso, correcto y detallado | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Yaringaño Romero sebastian | Tarea 21 | Tarea 21 |  |  |  | AE-31 |  | AE-31 | AE31:AE36
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Pago por horas extras | Hacer el spring para Calcular el pago correspondiente a las horas extras trabajadas por el empleado | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 22 | Tarea 22 |  |  |  | AE-24 |  | AE-24 | AE24:AE29
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Calcular descuento por faltas | Hacer el spring para Calcular el descuento correspondiente a las faltas del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Condori Ramón Luis Angel | Tarea 23 | Tarea 23 |  |  |  | AE-17 |  | AE-17 | AE17:AE22
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Calcular descuento por tardanzas | Hacer el spring para Calcular el descuento correspondiente a las tardanzas del trabajador | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Lizaraso Taipe David | Tarea 24 | Tarea 24 |  |  |  | AE-10 |  | AE-10 | AE10:AE15
COMPLETADO | URGENTE | Spring de Login | Hacer el spring para Hacer que el acceso al sistema solo sea para usuarios permitidos | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Pomayay Hinojoza Jean Piere | Tarea 25 | Tarea 25 |  |  |  | AE-3 |  | AE-3 | AE3:AE8
ARCHIVADO | URGENTE | Ultima revision del Proyecto fin de Curso | Hacer la última revision para poder presentar el proyecto | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-12-06 | Pomayay Hinojoza Jean Piere | Tarea 26 | Tarea 26 |  |  |  |  | AM-3 | AM-3 | AM3:AM8

## Configura
Blog: | #ExcelPedroWave
Canal: | Excel Pedro Wave - YouTube
COPYRIGHT: | Creative Commons — Attribution-NonCommercial 3.0
Estados |  | Criticidad | Equipo
POR HACER |  | URGENTE | Astucuri Curas Kennedy Yorly
EN PROGRESO |  | IMPORTANTE | Condori Ramón Luis Angel
EN ESPERA |  | NORMAL | Lizaraso Taipe David
COMPLETADO |  |  | Pomayay Hinojoza Jean Piere
ARCHIVADO |  |  | Yaringaño Romero sebastian
Nombre del archivo
Tablero Kanban - Proyecto Fin de Curso.xlsx
En Excel para la Web